## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 51
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт вентиляционной системы | 2017-01-23 | 68325 | ИП Ашихмин Алексей Владимирович
2 | Монтаж почтовых ящиков | 2017-03-14 | 2471.26 | ООО "Колтома"
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 15690.04 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
4 | Замена трубопровода канализации на участке от стояков 1 подъезда до колодца | 2017-11-24 | 74023.18 | ИП Червяков Ф.А.
| Итого |  | 160509.48
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Вихарев А.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 51
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт вентиляционной системы | январь | 68325
2 | Монтаж почтовых ящиков | март | 2471.26
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 15690.04
4 | Ремонт системы канализации | сентябрь-ноябрь | 85000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.В. Ашихмин
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин