## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2017 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Укладка в кабельканалы сетевых проводов | 2017-02-10 | 38005.5 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
2 | Санитарная вырубка и утилизация деревьев (лиственница-3шт.) | 2017-04-30 | 19000 | ООО "Ижклинсервис"
3 | за изготовление и установку информационных стендов | 2017-07-05 | 1598.26 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-08-11 | 15690.04 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
5 | Монтаж общедомового счетчика электроэнергии | 2017-11-30 | 5241.02 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 79534.82
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Запарова О.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2017 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Укладка в кабельканалы сетевых проводов | 2017-02-10 | 38 005,50
2 | Заменить информационные доски на улице слева от входной двери каждого подъезда | май-август | 1200
3 | Санитарная вырубка и утилизация деревьев (лиственница-3шт.) | апрель | 19000
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | август | 15690.04
5 | Монтаж общедомового счетчика электроэнергии | 2017-11-30 | 5241.02
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Н.Т. Ившина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин