## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
Подрядчик | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 11969.32 | ГУП Удмурттехинвентаризация
2 | ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ | 2017-09-12 | 150692 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Покраска газопровода | 2017-09-19 | 11939 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт входной группы подъезд № 2 | 2017-11-06 | 322965 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт оконного проема с заполнением кирпечем в подъезде № 3 | 2017-11-15 | 11649 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | 2017-12-22 | 9113.34 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 518327.66
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Ю.А.Каштанов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 98
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 11969.32
2 | Ремонт площадок и ступеней входных групп | июнь-октябрь | 200000
3 | ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ | сентябрь | 150692
4 | Покраска газопровода | сентябрь | 11939
5 | Ремонт входной группы подъезд № 2 | ноябрь | 322965
6 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | декабрь | 9113.34
| Ремонт оконного проема с заполнением кирпечем в подъезде № 3 | ноябрь | 11 649,00
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________Ю.А.Каштанов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С. Ю. Комолкин