## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-01-12 | 95137.5 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Замена общедомового счетчика ХВС | 2017-01-20 | 10142.15 | ООО "Колтома "
3 | Ремонт межпанельных швов | 2017-05-15 | 231271 | ИП Шмелев Алексей Сергеевич
4 | Ремонт элеваторных узлов | 2017-07-20 | 82280.9 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Замена вводной задвижки ГВ | 2017-07-21 | 9905.38 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Составление и проверка сметной документации на объект " монтаж автомотизированного узла управления отопления" | 2017-06-30 | 6300 | АНО "УРЦЦС"
7 | Замена затворов дисковых Ду80 и замена крана шарового Ду 15 на коммерческом узле учета тепловой энергии и теплоносителя | 2017-08-11 | 17840 | ООО "АртСтрой"
| Итого |  | 452876.93
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт межпанельных швов (горизонтального между цоколем и стеной и температурных швов) | Май-сентябрь | 500000
2 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | январь | 95 137,50
3 | Замена общедомового счетчика ХВС | январь | 10 142,15
4 | Ремонт элеваторных узлов | июль | 82280.9
5 | Замена вводной задвижки ГВ | июль | 9905.38
6 | Составление и проверка сметной документации на объект " монтаж автомотизированного узла управления отопления" | Июнь-июль | 6300
7 | Замена затворов дисковых Ду80 и замена крана шарового Ду 15 на коммерческом узле учета тепловой энергии и теплоносителя | август | 17840
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин