## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 24780 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Ремонт подъезда № 1 | 2017-03-28 | 95000 | ООО "Колтома"
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 11578.94 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
| Итого |  | 131358.94
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 41
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 24 780,00 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Ремонт подъезда № 1 | март | 95000 | ООО "Колтома"
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 11578.94 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ф. Балобанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин