## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017г. по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 44250 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Санитарная вырубка и утилизация (черемуха Маака-3шт.,береза двуствольная-1 шт., береза-1 шт.) | 2017-04-30 | 24000 | ООО "Ижклинсервис"
3 | Реконструкция козырьков над входными группами , с организацией водоотведения | 2017-06-16 | 65625 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 13864.53 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
5 | Установка поручней перед подъездами № 5,6 | 2017-09-12 | 6822.86 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 154562.39
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Л.И. Логинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 г. по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка металлических поручней в подъезде № 6 |  | 3000
| Итого: |  | 250000
2 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 44250
3 | Санитарная вырубка и утилизация (черемуха Маака-3шт.,береза двуствольная-1 шт., береза-1 шт.) | Апрель-декабрь | 24000
4 | Реконструкция козырьков над входными группами , с организацией водоотведения | июнь | 65625
5 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 13864.53
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Л.И. Логинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин