## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж ПВХ конструкций (окон)в подъездах № 1,2,3,4. | 2017-04-24 | 251000 | ИП Шмелев Алексей Сергеевич
2 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | 2017-03-01 | 33630 | ООО "Корпорация Альтон "
3 | Ремонт и поверка теплосчетчика "Взлет" в комплекте по системе отопления и ГВС и сдача его ООО "Удмуртские коммунальные системы" | 2017-03-13 | 25000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Санитарная вырубка и утилизация деревьев (Бесстыдница-1шт.) | 2017-04-30 | 3000 | ООО "Ижклинсервис"
5 | Монтаж почтовых ящиков | 2017-04-14 | 3087.4 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Устройство перил (вновь) в 1 подъезде от тамбурных дверей до лестничного пролета первого этажа | 2017-06-16 | 6117.92 | ООО "ЖРП "Металлург"
7 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-10 | 11313.18 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
8 | Ремонт домовой канализации в подъезде № 3 | 2017-11-20 | 31871 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 365019.5
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена окон на пластиковые | Апрель-октябрь | 251000 | ИП Шмелев Алексей Сергеевич
2 | Техническое диагностирование тех.устройства: Газопровод внутридомовой | март | 33 630,00 | ООО "Корпорация Альтон "
3 | Поверка теплосчетчика "Взлет" в комплекте по системе отопления и ГВС и сдача его ООО "Удмуртские коммунальные системы" | март | 25000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Санитарная вырубка и утилизация деревьев (Бесстыдница-1шт.) | Апрель-октябрь | 3000 | ООО "Ижклинсервис"
5 | Монтаж почтовых ящиков | Апрель-октябрь | 5100 | ООО "ЖРП "Металлург"
6 | Устройство перил (вновь) в 1 подъезде от тамбурных дверей до лестничного пролета первого этажа | Апрель-октябрь | 2500 | ООО "ЖРП "Металлург"
7 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 11313.18 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
8 | Ремонт домовой канализации в подъезде № 3 | ноябрь | 31871 | ООО "ЖРП "Металлург"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин