## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 24780 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-31 | 10994.26 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
3 | Ремонт ступеней входных групп | 2017-10-18 | 9992 | ООО "ЖРП "Металлург"
4 | Установка урн перед входными группами | 2017-11-30 | 5843.9 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 51610.16
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Падерина М.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 10994.26
2 | Ремонт ступеней входных групп | октябрь | 9992
3 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 24780
4 | Установка урн перед входными группами | ноябрь | 5843.9
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.Д.Телицина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин