## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 44250 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-06-29 | 14887.77 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
3 | Ремонт подъезда № 2 | 2017-07-07 | 94267.64 | ООО "ЖРП"Металлург "
4 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | 2017-07-14 | 20856 | ООО "АртСтрой"
| Итого: |  | 174261.41
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Д.Г.Кунгурцев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2016 год по адресу: ул. Школьная, дом 59
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 44250 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июнь | 14887.77
3 | Ремонт подъезда № 2 | июль | 95000 | ООО "ЖРП"Металлург "
4 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | июль | 20856 | ООО "АртСтрой"
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Д.Г.Кунгурцев
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин