## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | 2017-03-01 | 30975 | ООО "Корпорация Альтон "
2 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 4287.62 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
3 | ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ | 2017-09-04 | 140301 | ООО "ЖРП "Металлург "
| Итого |  | 175563.62
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Ермакова О.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 г. по адресу: ул. Школьная, дом 59а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт системы отопления в подвале с заменой подъездных радиаторов | Май-август | 200000
2 | Эксперное обследование с оформлением заключения экспертизы тех.устройства: Газопровод внутренний. | март | 30975
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 4287.62
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________О.Б. Копысов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин