## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2017 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети в кв.9 | 2017-03-31 | 2014.98 | АО "Газпром газораспределение Ижевск"
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон)в подъездах № 2,3. | 2017-04-13 | 125000 | ИП Шмелев Алексей Сергеевич
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-18 | 9931.2 | ГУП "Удмурттехинвентаризация"
4 | Ремонт балконной плиты | 2017-08-21 | 49893 | ИП Кутявин Дмитрий Геннадьевич
5 | Ремонт межпанельных швов | 2017-10-05 | 130650 | ИП Шмелев Алексей Сергеевич
6 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2017-11-20 | 9285.81 | ООО "ЖРП" Металлург"
7 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 19 | 2017-12-12 | 4098 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого: |  | 330872.99
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2017 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт межпанельных швов | Май-сентябрь | 250000
2 | Замена окон на энергосберегающие в подъездах № 2,3 | Март-сентябрь | 150000
4 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети в кв.9 | март | 2 014,98
5 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 9931.2
6 | Ремонт балконной плиты | август | 49893
7 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | ноябрь | 9285.81
8 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 19 | декабрь | 4098
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин