## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и монтаж аллюминевой двери | 2017-05-05 | 27500 | ИП Шустов Сергей Владимирович
2 | Окно ПВХ с установкой,откосами, подоконниками | 2017-05-05 | 147300 | ИП Шустов Сергей Владимирович
7 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 13970.83 | ГУП Удмурттехинвентаризация
4 | Изготовление и установка двери алюминевой | 2017-09-13 | 111600 | ИП Шустов С.В.
5 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации по кв.№ 37,40,43,46,49 | 2017-11-14 | 76118 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | 2017-12-22 | 9113.34 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Ремонт аварийного участка трубопровода ХВС на вводе в дом | 2017-12-19 | 20302.84 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 405905.01
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена окон на пластиковые (3 подъезда) | Апрель-сентябрь | 150000
2 | Замена тамбурных дверей на ПХВ (5 подъездов) | Апрель-сентябрь | 150000
3 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 13970.83
4 | Ремонт системы ХВС,ГВС, канализации в квартирах № 40,49,43,37,46,63,60,57,54,51 | октябрь-ноябрь 2017 | 100000
5 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | декабрь | 9113.34
6 | Ремонт стояков ХВС,ГВС,канализации по кв.№ 37,40,43,46,49 | ноябрь | 76118
7 | Ремонт аварийного участка трубопровода ХВС на вводе в дом | декабрь | 20302.84
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.Е. Елганов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин