## 2017 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение план работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | 2017-07-24 | 10799.95 | ГУП Удмурттехинвентаризация
2 | Ремонт изоляции отопления на чердаке жилого дома | 2017-12-15 | 43768 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | 2017-12-22 | 9113.34 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 63681.29
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Митин Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2017 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Услуги по инвентаризации и изготовлению технических документов на объект недвижимости многоквартирный дом ( обследование подвалов и предоставление информации о площадях вышеуказанных помещений) | июль | 13970.83
3 | Ремонт изоляции отопления на чердаке жилого дома | декабрь | 43768
4 | Ремонт общедомового счетчика ХВС | декабрь | 9113.34
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ С.Г. Максимова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин