## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Покраска газопровода | 2018-10-11 | 9692 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) с установкой (1,2,3) подъездах | 2018-11-23 | 138200 | ООО "ОДМ"
| Итого: |  | 147892
Выполение плана за счет средств энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников перед подъездами,18 шт. | 2018-11-29 | 25556.84 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 25556.84
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Покраска газопровода | октябрь | 9692
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) с установкой (1,2,3) подъездах | ноябрь | 138200
План за счет средств энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников перед подъездами,18 шт. | ноябрь | 25556.84
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Т.В. Рацманова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин