## Вып.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение работ по ремонту общедомового имущества за 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1 | 2018-03-15 | 48582 | ИП Шмелев А.С.
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | 2018-03-15 | 38218.41 | ИП Шмелев А.С.
3 | Покраска газопровода | 2018-07-20 | 6908 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт межпанельных швов | 2018-08-28 | 94920 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
| Итого |  | 188628.41
Выполение плана за счет средств энергоэффективности
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | 2018-03-15 | 11997.59 | ИП Шмелев А.С.
| Итого |  | 11997.59
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ И.М. Сипко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 66
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 1 | март | 48582
2 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 2 | март | 50216
3 | Покраска газопровода | июль | 6908
4 | Ремонт межпанельных швов | август | 94920
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ И.М. Сипко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин