## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2016 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка окна из ПВХ конструкций | 2018-05-10 | 18200 | ИП Шмелев А.С.
2 | Ямочный ремонт | 2018-06-22 | 196800 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
3 | Покраска газопровода | 2018-07-24 | 12338 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2018-08-08 | 3745.9 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП | 2018-10-19 | 2670.96 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Валка береза- 2 шт.при помощи АГП автовышка, березы- 2 шт.Дробление веток с последующей утилизацией | 2018-12-20 | 39330 | ООО "Ижклинсервис"
| Итого |  | 273084.86
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.И. Федорова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2016 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 68
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Установка окна из ПВХ конструкций | май-август | 18200
2 | Ямочный ремонт | июнь | 196800
3 | Покраска газопровода | июль | 12338
4 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | август | 3745.9
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП | октябрь | 2670.96
6 | Валка береза- 2 шт.при помощи АГП автовышка, березы- 2 шт.Дробление веток с последующей утилизацией | декабрь | 39330
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.И. Федорова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин