## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 72
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт изоляции системы отопления на чердаке жилого дома | 2018-05-11 | 76627 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-07-31 | 35000 | ООО»АртСтрой»
3 | Монтаж почтовых ящиков во 2 подъезде | 2018-11-20 | 6605.12 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
4 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2018-12-14 | 33206.82 | АО "Газпром газораспределение Ижевск"
| Итого |  | 151438.94
Выполнение плана по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников перед подъездами | 2018-05-04 | 5335.56 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
5335.56
5335.56
5335.56
| Итого |  | 5335.56
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________В.Н. Богданова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 72
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт изоляции системы отопления на чердаке жилого дома | май | 76627
2 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | июль | 35000
3 | Монтаж почтовых ящиков во 2 подъезде | ноябрь | 6605.12
4 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | декабрь | 33206.82
План по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников перед подъездами | май | 5335.56
Председатель совета дома_______________В.Н. Богданова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин
голосуют