## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2018-07-02 | 34856.82 | АО "Газпром газораспределение Ижевск"
2 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | 2018-07-31 | 27897 | ООО "АртСтрой"
3 | Ремонт отмостки | 2018-08-09 | 162908 | ООО "Энергокомсервис""
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-08-23 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Изготовление и установка подвальных подъездных дверей | 2018-10-02 | 9000 | ООО "Энергомаш"
6 | Изготовление и установка лавочек | 2018-10-02 | 6000 | ООО "Энергомаш"
7 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | 2018-11-28 | 880 | ООО "ЖРП "Металлург""
| Итого |  | 276541.82
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.Т. Галяутдинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 76
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | июль | 34856.82
2 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе ГВС | июль | 27897
3 | Ремонт отмостки | август | 162908
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | АВГУСТ | 35000
5 | Изготовление и установка подвальных подъездных дверей | октябрь | 9000
6 | Изготовление и установка лавочек | октябрь | 6000
7 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | ноябрь | 880
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________А.Т. Галяутдинова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин