## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 78
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2018-07-02 | 39832.72 | АО "Газпром газораспределение Ижевск"
2 | Установка межтамбурной двери подъезд № 1,3,4 | 2018-12-27 | 98000 | ИП Жуйков Алексей Александрович
| Итого |  | 137832.72
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ю.Самсонова |  | Самсонова Е.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018.план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 78
№ п/п
1 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | июль | 39832.72
2 | Установка межтамбурной двери подъезд № 1,3,4 | декабрь | 98000
3
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ю.Самсонова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин