## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 54,58,59 | 2018-06-05 | 17842 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 15,18,19 | 2018-07-20 | 15116 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт балконной плит в кв.№ 5,9,13,17 | 2018-08-15 | 141570 | ИП Кутявин Д.Г.
4 | Монтаж светодиодных светильников в тамбурах МОП | 2018-10-26 | 6616.36 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт межпанельных швов | 2018-11-30 | 29000 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
6 | Ремонт стояка канализации в квартире № 3 | 2018-11-09 | 3710 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2018-12-12 | 51639.63 | АО "Газпром газораспределение Ижевск"
| Итого |  | 265493.99
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Елдынева Е.С.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 82
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 54,58,59 | июнь | 17842
2 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 15,18,19 | июль | 15116
3 | Ремонт балконной плит в кв.№ 5,9,13,17 | август | 141570
4 | Монтаж светодиодных светильников в тамбурах МОП | октябрь | 6616.36
5 | Ремонт межпанельных швов | ноябрь | 29000
6 | Ремонт стояка канализации в квартире № 3 | ноябрь | 3710
7 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | декабрь | 51639.69
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________М.Р. Тулубаева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин