## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд в 2,4,7 подъездах | 2018-03-27 | 10955 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Проектные работы "Капитальный ремонт системы отопления" | 2018-04-04 | 20000 | ООО "Агропромсервис"
3 | Проверка сметной документации по объекту :"Капитальный ремонт системы отопления МКЖД" | 2018-04-17 | 3600 | АНО "УРЦСС"
4 | Покраска газопровода | 2018-07-12 | 25514 | ООО "ЖРП" Металлург"
5 | установка урн перед входными группами | 2018-11-12 | 14191.86 | ООО "ЖРП" Металлург"
6 | Ремонт межпанельных швов | 2018-12-03 | 75875 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
| Итого: |  | 150135.86
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 96
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | монтаж трубопровода ХВС для технических нужд в подьездах №2,4,7 | Март 2018 г. | 12000
2 | Проектные работы "Капитальный ремонт системы отопления" | апрель | 20000
3 | Проверка сметной документации по объекту :"Капитальный ремонт системы отопления МКЖД" | апрель | 3600
4 | Покраска газопровода | июль | 25514
5 | установка урн перед входными группами | ноябрь | 14191.86
6 | Ремонт межпанельных швов | декабрь | 75875
СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин