## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд | 2018-01-26 | 3663 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Замена тяг подвески противовеса | 2018-02-16 | 3602 | ООО "Удмуртлифт"
3 | Устройство теплоизоляции труб системы отопления в подвале МКД | 2018-08-28 | 191037 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт межпанельных швов | 2018-09-26 | 95120 | ИП Белокрылов Д.С.
5 | Покраска газопровода | 2018-09-25 | 21277 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Очистка и дезинфекция мусоропроводов в 4 подъездах | 2018-10-25 | 36000 | ООО "Моем Чистим Стираем-365"
7 | Покраска газопровода в подъездах | 2018-11-02 | 5054 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 355753
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Микрюкова М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Устройство теплоизоляции труб системы отопления в подвале МКД | август | 191037
2 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд | январь | 3663
3 | Замена тяг подвески противовеса | февраль | 3602
4 | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 95120
5 | Покраска газопровода | сентябрь | 21277
6 | Очистка и дезинфекция мусоропроводов в 4 подъездах | октябрь | 36000
7 | Покраска газопровода в подъездах | ноябрь | 5054
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Микрюкова М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин