## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж чугунного радиатора кв.84 | 2018-03-13 | 7013.16 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Расходы на приобретение радиаторов и комплектующих к ним в кв.№ 15 | 2018-03-30 | 9100
3 | Расходы на приобретение радиаторов и комплектующих к ним в кв.№ 9 | 2018-03-30 | 6740 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Устройство трапов по подвалу дома | 2018-05-25 | 5409 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт оголовка вентшахты на кровле | 2018-05-30 | 1946 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Обследование вентиляционных каналов в кв.№ 46,48,50,52,54 | 2018-06-13 | 10000 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Монтаж трансформаторов тока ВРУ | 2018-09-19 | 3257.31 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Работы по осушению в подвальном помещении ( 4 и 6 подъезд) | 2018-09-17 | 43000 | ИП Кудрин Олег Федорович
9 | Ремонт радиатора в кв.№ 40 | 2018-10-01 | 5300 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Замена радиатора в кв.№ 53 | 2018-11-08 | 7455 | ООО "ЖРП"Металлург"
11 | Ремонт общедомового узла учета ХВС | 2018-11-16 | 10848 | ООО "ЖРП"Металлург"
12 | Монтаж радиатора в кв.№ 90 | 2018-11-28 | 6482 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого: |  | 116550.47
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Малыгина Н.Ф.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по текущему ремонту на 2018 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы по осушению в подвальном помещении ( 4 и 6 подъезд) | сентябрь | 43000
2 | Монтаж чугунного радиатора кв.84 | март | 7013.16
3 | Расходы на приобретение радиаторов и комплектующих к ним в кв.№ 15 | март | 9100
4 | Расходы на приобретение радиаторов и комплектующих к ним в кв.№ 9 | март | 6740
5 | Устройство трапов по подвалу дома | май | 5409
6 | Ремонт оголовка вентшахты на кровле | май | 1946
7 | Обследование вентиляционных каналов в кв.№ 46,48,50,52,54 | июнь | 10000
8 | Монтаж трансформаторов тока ВРУ | сентябрь | 3257.31
9 | Ремонт радиатора в кв.№ 40 | октябрь | 5300
10 | Замена радиатора в кв.№ 53 | ноябрь | 7455
11 | Ремонт общедомового узла учета ХВС | ноябрь | 10848
12 | Монтаж радиатора в кв.№ 90 | ноябрь | 6482
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Малыгина Н.Ф.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин