## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж автомотизированного узла управления по системе отопления | 2018-01-31 | 1146726.9 | ИП Идрисов Рамиль Миннахматович
2 | Глубокая обрезка зеленых насаждений тополь-2 шт,клен-4 шт. при помощи АГП автовышка д=25-30см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 21840 | ООО "ТехноСпил"
3 | Формовочная обрезка зеленых насаждений клен-2 шт при помощи АГП автовышка д=25-30см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 7280 | ООО "ТехноСпил"
4 | Валка зеленых насаждений рябина-1 шт,яблоня-2 шт. при помощи АГП автовышка д=25-35 см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 10881 | ООО "ТехноСпил"
5 | Тепловизионное обследование фасада дома | 2018-06-08 | 16500 | ООО "Ремонтно- строительная Компания"
6 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2018-08-17 | 6087.04 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Ремонт межпанельных швов | 2018-09-20 | 393000 | ИП Белокрылов Д.С.
8 | Покраска газопровода | 2018-09-17 | 3745 | ООО "ЖРП"Металлург"
9 | Ремонт фасадных стен (цоколя) | 2018-09-25 | 124987 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Алмазное сверление отверстий под продухи в стеновых панелях цокольной части МКД | 2018-10-01 | 46224 | ООО"ДИАМТЕК"
11 | Очистка и дезинфекция мусоропроводов в 6 подъездах | 2018-10-25 | 54000 | ООО "Моем Чистим Стираем-365"
12 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | 2018-12-20 | 154000 | ООО "Энергомаш"
| Итого |  | 1985270.94
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Монтаж светодиодных светильников | 2018-02-20 | 87152.61 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 87152.61
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Фруктовая, дом 33
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Тепловизионное обследование фасада здания. | июнь | 20000
2 | Ремонт межпанельных швов | Май-ноябрь | 393000
3 | Покраска газопровода | сентябрь | 3745
4 | Монтаж автомотизированного узла управления по системе отопления | январь | 1146726.9
5 | Глубокая обрезка зеленых насаждений тополь-2 шт,клен-4 шт. при помощи АГП автовышка д=25-30см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 21840
6 | Формовочная обрезка зеленых насаждений клен-2 шт при помощи АГП автовышка д=25-30см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 7280
7 | Валка зеленых насаждений рябина-1 шт,яблоня-2 шт. при помощи АГП автовышка д=25-35 см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-04-17 | 10881
8 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | август | 6087.04
9 | Ремонт фасадных стен (цоколя) | сентябрь | 124987
10 | Алмазное сверление отверстий под продухи в стеновых панелях цокольной части МКД | октябрь | 46224
11 | Очистка и дезинфекция мусоропроводов в 6 подъездах | октябрь | 54000
12 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | декабрь | 154000
План по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников | февраль | 87152.61
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Г.П. Дерюшева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин