## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд | 2018-01-26 | 7217 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | 2018-03-30 | 695 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на прокладку циркуляционного трубопровода ГВС и согласование его в теплоснабжающей компании | 2018-06-30 | 25000 | ООО "АртСтрой"
4 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | 2018-06-27 | 695 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
5 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2018-07-05 | 11320.63 | ООО "ЖРП" Металлург"
6 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | 2018-06-27 | 60807.17 | ООО "ЖРП" Металлург"
7 | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС в подвале | 2018-08-14 | 166597 | ООО "ЖРП" Металлург"
8 | Засыпка ям в подвале под кв.№ 66,68 | 2018-09-28 | 43322 | ООО "ЖРП" Металлург"
9 | Устройство ограждения на кровле | 2018-10-04 | 54300 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого |  | 369953.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Т.А. Полтанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Фруктовая, дом 37
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд | январь | 7217
2 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | март | 695
3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на прокладку циркуляционного трубопровода ГВС и согласование его в теплоснабжающей компании | июнь | 25000
4 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | июнь | 695
5 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | июль | 11320.63
6 | Ремонт внутреннего газопровода низкого давления, с отключением давления в сети | июнь | 60 807,17
7 | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС в подвале | август | 166597
8 | Засыпка ям в подвале под кв.№ 66,68 | сентябрь | 43322
9 | Устройство ограждения на кровле | октябрь | 54300
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Т.А. Полтанова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин