## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж тамбурных алюминиевых дверей в поодъезды 1-6 | 2018-01-26 | 195300 | ООО "ОПК"Аметист"
2 | Заделка рустов в подвале 1,2 подъезда | 2018-01-30 | 71690 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Валка зеленых насаждений береза-1 шт при помощи АГП автовышка д=55см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-05-17 | 8500 | ООО "ТехноСпил"
4 | Валка зеленых насаждений береза-1 шт при помощи АГП автовышка д=45см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-05-17 | 7500 | ООО "ТехноСпил"
5 | Валка зеленых насаждений береза-3 шт при помощи АГП автовышка д=35-44см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-05-17 | 19500 | ООО "ТехноСпил"
6 | Валка зеленых насаждений яблоня-2 шт при помощи АГП автовышка д=20см. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-05-17 | 4000 | ООО "ТехноСпил"
7 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-12-11 | 25668 | ООО "ApтСтрой"
8 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-12-12 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 367158
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | декабрь | 25668
2 | поверка узла учета тепловой энергии и ГВС | сентябрь | 35000
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | декабрь | 35000
4 | Валка деревьев | Март-октябрь | 39500
5 | Заделка рустов в подвале 4,5,6 подьезды | Март-декабрь | 112000
6 | Установка тамбурных дверей в подьездах 1,2 | январь -февраль | 65300
7 | Монтаж тамбурных алюминиевых дверей в поодъезды 1-6 | январь | 195300
8 | Заделка рустов в подвале 1,2 подъезда | январь | 71690
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин