## 2016 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2017 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб.
1
2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2016 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 47
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Лакокрасочное покрытие наружного газопровода | Май-сентябрь | 15000
2 | Инструментальный ремонт вентиляционных каналов и оголовков вентшахт | Май-сентябрь | 30000
3 | замена системы водоотведения в подвале 1;4 подьезды | Апрель — декабрь | 100000
4 | замена стояка ХВС, ГВС, водоотведения 4-го подьезда. | Апрель — декабрь | 80000
5 | текущий ремонт кровли | Апрель — декабрь | 35000
|  | итого | 260000
согласовано:
Председатель совета МКД_______________ Е.Е. Бабинцева
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин