## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж светодиодных светильников МОП в 3,4 подъездах | 2018-07-11 | 19850.38 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Устройство освещенияч в тамбурах подъездов | 2018-07-12 | 11045.05 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2018-08-07 | 3745.9 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | 2018-09-06 | 36000 | ООО "Энергомаш"
5 | Ремонт фасадных стен (цоколь+ 1 этаж) | 2018-09-14 | 79965 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Установка столбика | 2018-10-01 | 2335 | ООО "Премьер Комплекс Сервис"
7 | Ремонт участка магистрали ХВС в подвале | 2018-10-26 | 46445 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-11-22 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
9 | Замена затворов дисковых ДУ 50 и крана шарового Ду15 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 11,12,2018 | 8842 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 243228.33
Выполнение плана по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников 1,2 подъезды | 2018-07-11 | 13154.69 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 13154.69
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.Д.Телицина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 47а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж светодиодных светильников МОП в 3,4 подъездах | июль | 19850.38
2 | Устройство освещенияч в тамбурах подъездов | июль | 11045.05
3 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | август | 3745.9
4 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | сентябрь | 36000
5 | Ремонт фасадных стен (цоколь+ 1 этаж) | сентябрь | 79965
6 | Установка столбика | октябрь | 2335
7 | Ремонт участка магистрали ХВС в подвале | октябрь | 46445
8 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | ноябрь | 35000
9 | Замена затворов дисковых ДУ 50 и крана шарового Ду15 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | декабрь | 8842
План по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников 1,2 подъезды | июль | 13154.69
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.Д.Телицина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин