## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 48
№ п/п | Наименование работ | Дата выполнения работ | стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 35 | 2018-02-09 | 8734 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Монтаж ПВХ конструкций в подъезде № 1-6 | 2018-08-10 | 89400 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-11-22 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Ремонт общедомового узла учета ХВС | 2018-11-16 | 12522.25 | ООО "ЖРП" Металлург"
5 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | 2018-11-28 | 880 | ООО "ЖРП "Металлург""
| Итого |  | 146536.25
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ А.Г.Виговская
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 48
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт стояка канализации в кв.№ 35 | февраль | 8734
2 | Монтаж ПВХ конструкцийв подъезде № 1-6 | август | 89400
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | ноябрь | 35000
4 | Ремонт общедомового узла учета ХВС | ноябрь | 12522.25
5 | Установка контрольных пломб на приборах, устройствах и оборудовании в\к сетей | ноябрь | 880
| Итого: |  | 110000
Председатель совета дома_______________ А.Г.Виговская | Итого: |  | 110000
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин