## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка подъездных подвальных дверей | 2018-04-19 | 9000 | ООО"Энергомаш"
2 | Монтаж светодиодных светильников перед входными группами и в тамбурах | 2018-05-31 | 8128.15 | ООО "ЖРП"Металлург"
ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт кровли над. кв.45 | 2018-06-26 | 11652.57 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Монтаж ПВХ конструкцийв подъезде № 1 | 2018-08-08 | 55000 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт радиатора в кв.№ 14 | 2018-10-01 | 10700 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Монтаж чугунного радиатора в квартире № 30 | 2018-03-29 | 6644.47 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 101125.19
Выполнение плана по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников в подъезде на этажных площадках | 2018-07-31 | 28715.05 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 28715.05
Председатель совета МКД_______________ Обухов А.Б.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 53а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Изготовление и установка подъездных подвальных дверей | апрель | 9000
2 | Монтаж светодиодных светильников перед входными группами и в тамбурах | май | 8128.15
3 | Ремонт кровли над. кв.45 | июнь | 11652.57
4 | Монтаж ПВХ конструкцийв подъезде № 1 | август | 55000
5 | Ремонт радиатора в кв.№ 14 | октябрь | 10700
План по энергоэффективности за 2018г.
5
1 | Монтаж светодиодных светильников в подъезде на этажных площадках | июль | 28715.05
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ А.Б. Обухов
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин