## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-08-31 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
| Итого |  | 35000
5 |  |  | 35000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Оглезнев Н.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 55
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена трубопроводов ГВС,ХВС, канализации в подвале | сентябрь -декабрь | 350000
2 | Инструментальный ремонт вентиляционных шахт и огловков вентшахт | Апрель-декабрь | 30000
2 | Замена светильников на энергосберегающие в тамбурах и на 1 этажах. | август- декабрь | 33134
5 | итого |  | 413134
5
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ И.Б. Вотяков
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин