## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-01-31 | 37905 | ООО "АртСтрой"
2 | Ремонт и поверка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-02-28 | 31425 | ООО "АртСтрой"
3 | Прочистка вентиляционных каналов в кв.№ 6,10,12,41 | 2018-04-26 | 10739.26 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-10-31 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП 3,4 подъездах | 2018-05-28 | 18830.54 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 133899.8
Выполнение плана по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников в МОП 1,2 подъездах | 2018-05-11 | 18830.54 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 18830.54
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Л.И.Мышкина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | январь | 37905
2 | Ремонт и поверка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | февраль | 31425
3 | Прочистка вентиляционных каналов в кв.№ 6,10,12,41 | апрель | 10739.26
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | октябрь | 35000
5 | Монтаж светодиодных светильников в МОП 3,4 подъездах | май | 18830.54
План по энергоэффективности за 2018г
1 | Монтаж светодиодных светильников в МОП 1,2 подъездах | май | 18830.54
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин