## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт балконной плиты | 2018-05-03 | 66071 | ИП Кутявин Дмитрий Геннадьевич
2 | Укладка кабелей в подъезде № 1 в кабель-каналы | 2018-05-08 | 15831.19 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Монтаж светодиодных светильников перед входной группой в тамбурах | 2018-05-10 | 8185.04 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт подъезда № 1 | 2018-05-11 | 105124 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Ремонт подъезда № 4 | 2018-06-26 | 103771 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Укладка кабелей в 4 подъезде в кабель-каналы | 2018-06-06 | 15831.19 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2018-07-30 | 3745.9 | ООО "ЖРП"Металлург"
8 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-09-28 | 35000 | ООО "ОПК"Аметист"
9 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 4 | 2018-12-19 | 1500
| Итого |  | 355059.32
Выполнение плана по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников в подъездах на этажных площадках | 2018-05-10 | 29031.11 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 29031.11
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2018 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
2 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
2 | Монтаж светодиодных светильников перед входной группой в тамбурах | май | 8185.04
3 | Ремонт балконной плиты | май | 66071
4 | Ремонт подъезда № 1 | май | 105124
5 | Ремонт подъезда № 4 | июнь | 103771
6 | Укладка кабелей в 4 подъезде в кабель-каналы | июнь | 15831.19
7 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | июль | 3745.9
8 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | август | 35000
9 | Монтаж ПВХ конструкций (окон) подъезд № 4 | декабрь | 1500
План по энергоэффективности за 2018г.
1 | Монтаж светодиодных светильников в подъездах на этажных площадках | май | 29031.11
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин