## 2018 факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение план работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | 2018-06-22 | 28000 | ООО "Энергомаш"
2 | Валка зеленых насаждений тополь-4 шт., рябина- 1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-06-04 | 15000 | ООО "ТехноСпил"
3 | Валка зеленых насаждений клен-3 шт,рябина-1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией. | 2018-06-04 | 12000 | ООО "ТехноСпил"
4 | Установка урн | 2018-06-21 | 4552.9 | ООО "ЖРП" Металлург"
5 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2018-07-31 | 35000 | ООО "АртСтрой"
| Итого |  | 94552.9
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Митин М.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## 2018 план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Студенческая, дом 50
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
2 | Ремонт штукатурки стен | Май-август | 80000
3 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | июнь | 28000
4 | Валка зеленых насаждений тополь-4 шт., рябина- 1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией. | июнь | 15000
| Валка зеленых насаждений клен-3 шт,рябина-1 шт. при помощи АГП автовышка. Дробление веток с последующей утилизацией. | июнь | 12000
| Установка урн | июнь | 4552.9
| Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | июль | 35000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Митин М.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин