## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Покраска газопроводв | 2019-08-08 | 11654 | ООО "ЖРП "Металлург""
2 | Ремонт стояков ГВС,ХВС,канаализации в кв.№ 1,4,5 | 2019-09-04 | 34380 | ООО "ЖРП "Металлург""
3 | Ремонт кровли | 2019-10-07 | 94003 | ООО "ЖРП "Металлург""
4 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ В 1,4 ПОДЪЕЗДАХ | 2019-10-15 | 14128.39 | ООО "ЖРП "Металлург""
5 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме | 2019-10-11 | 20557.94 | НУО "Фонд капитального ремонта в УР"
| Итого: |  | 174723.33
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Запольских Г.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Покраска газопроводв | август | 11654
2 | Ремонт стояков ГВС,ХВС,канаализации в кв.№ 1,4,5 | сентябрь | 34380
3 | Ремонт кровли | октябрь | 94003
4 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ В 1,4 ПОДЪЕЗДАХ | октябрь | 14128.39
5 | За услуги технического заказчика работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме | октябрь | 20557.94
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Запольских Г.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин