## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена задвижки ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2019-02-28 | 4723 | ООО "ApтСтрой"
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-03-25 | 3930.41 | ООО "ЖРП" Металлург"
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2019-04-10 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Ремонт межпанельных швов | 02,07,2019 | 92000 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
5 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | 2019-12-11 | 22000 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого: |  | 157653.41
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена задвижки ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | февраль | 4723
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | март | 3930.41
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | апрель | 35000
4 | Ремонт межпанельных швов | июль | 92000
5 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | декабрь | 22000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин