## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж ограждения газона | 14,06,2019 | 18325 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Работы по установке тамбурной двери в 4 подъезде | 2019-11-08 | 45300 | ООО "ИТК плюс"
| Итого: |  | 63625
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома______________Никитина В.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж ограждения газона | июнь | 18325
2 | Работы по установке тамбурной двери в 4 подъезде | ноябрь | 45300
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Никитина В.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин