## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | март | 3930.41
2 | Ремонт межпанельных швов | июль | 265420
3 | Монтаж чугунного радиатора в кв.20 | сентябрь | 21029
4 | Ремонт кровли | октябрь | 150123
Председатель совета дома_______________Г.А.Матюхина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 74а
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-03-25 | 3930.41 | ООО "ЖРП Металлург"
2 | Ремонт межпанельных швов | 22,07,2019 | 265420 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
3 | Монтаж чугунного радиатора в кв.20 | 2019-09-23 | 21029 | ООО "ЖРП Металлург"
4 | Ремонт кровли | 2019-10-01 | 150123 | ООО "ЖРП Металлург"
| Итого |  | 440502.41
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Г.А.Матюхина
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин