## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 78
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Установка кабель-каналов ,чистка слаботочных каналов и замена слаботочных щитков в подъездах 3 | 2019-01-14 | 66652 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
2 | Ремонт подъезда № 3 | 2019-01-30 | 112321 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 2019-04-10 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
4 | Покраска газопровода | 04,07,2019 | 9023 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ( подъезд № 4) | 2019-09-18 | 24880 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
6 | Ремонт подъезда № 1 | 2019-09-27 | 124368 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, замена слаботочных щитов. | 2019-10-16 | 56820 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
| Итого |  | 429064
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ю.Самсонова |  | Самсонова Е.Ю.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 78
№ п/п
1 | Установка кабель-каналов ,чистка слаботочных каналов и замена слаботочных щитков в подъездах 3 | январь | 66652
2 | Ремонт подъезда № 3 | январь | 112321
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | апрель | 35000
4 | Покраска газопровода | июль | 9023
5 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ( подъезд № 4) | сентябрь | 24880
6 | Ремонт подъезда № 1 | сентябрь | 124368
7 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, замена слаботочных щитов. | октябрь | 56820
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Е.Ю.Самсонова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин