## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт домовой канализации в подвале | 2019-03-11 | 277150 | ООО "ЖРП "Металлург"
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-03-29 | 3930.41 | ООО "ЖРП "Металлург"
3 | Замена задвижки на краны шаровые Ду 80 на коммерческом узде учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2019-04-15 | 11248 | ООО "ApтСтрой"
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 10,06,2019 | 35000 | ООО "ApтСтрой"
5 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд 1 подъезд | 30,08,2019 | 5761 | ООО "ЖРП "Металлург"
| Итого |  | 333089.41
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 94
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт домовой канализации в подвале | март | 277150
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | март | 3930.41
3 | Замена задвижки на краны шаровые Ду 80 на коммерческом узде учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | апрель | 11248
4 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | июнь | 35000
5 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для технических нужд 1 подъезд | август | 5761
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома________________Булдакова Г.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин