## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт радиатора в кв.114 | 2019-03-20 | 6935 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Монтаж светодиодных светильников в МОП | 05,07,2019 | 57141.2 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт радиатора в кв.27 | 02,07,2019 | 9814 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Изготовление и установка скамеек | 2019-08-26 | 10431 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Монтаж чугунного радиатора в кв.20 | 2019-09-23 | 10299 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Установка детской горки на придомовой территории | 23,10,2019 | 9045.73 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 103665.93
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Микрюкова М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт радиатора в кв.114 | март | 6935
2 | Монтаж светодиодных светильников в МОП | июль | 57141.2
3 | Ремонт радиатора в кв.27 | июль | 9814
4 | Изготовление и установка скамеек | август | 10431
5 | Монтаж чугунного радиатора в кв.20 | сентябрь | 10299
6 | Установка детской горки на придомовой территории | октябрь | 9045.73
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Микрюкова М.М.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин