## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж чугунного радиатора кв.87 | 2019-01-22 | 6530 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Ремонт радиатора в кв.№ 89 | 2019-02-20 | 8010 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Ремонт разводки ГВС на чердаке подъезда № 1 | 08,05,2019 | 14861 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Ремонт системы канализации в подвале(1,2 подъезды) | 15,07,2019 | 24393 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Электромонтажныеработы по ремонту дворового освещения | 2019-09-30 | 24999.92 | ИП Черепанов Денис Александрович
6 | Ремонт системы канализации в подвале подъезд № 1 | 2019-09-17 | 25353 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого: |  | 104146.92
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Малыгина Н.Ф.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по текущему ремонту на 2019 г. по адресу: Як-Бодьинский тракт, дом 3
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж чугунного радиатора кв.87 | январь | 6530
2 | Ремонт радиатора в кв.№ 89 | февраль | 8010
3 | Расходы на приобретение радиаторов и комплектующих к ним в кв.№ 15 | март | 9100
3 | Ремонт разводки ГВС на чердаке подъезда № 1 | май | 14861
4 | Ремонт системы канализации в подвале(1,2 подъезды) | июль | 24393
5 | Электромонтажныеработы по ремонту дворового освещения | сентябрь | 24999.92
6 | Ремонт системы канализации в подвале подъезд № 1 | сентябрь | 25353
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Малыгина Н.Ф.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин