## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Заделка рустов в подвале 3-6 подъезды | 2019-02-07 | 155924 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Работы по замене оконного стекла подъезды № 1,2 | 2019-02-14 | 3800 | ООО "ОПК"Аметист"
3 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-03-25 | 3930.41 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Установка информационных стендов в 5 подъезде | 2019-04-17 | 834.68 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Монтаж общедомового счетчика электроэнергии | 28,05,2019 | 4398.63 | ООО "ЖРП"Металлург"
6 | Изготовление и установка скамеек ( 2 шт.) | 09,07,2019 | 10030 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | За алмазное сверление отверстий ф160в Ж\Б глубиной 400 мм. | 19,08,2019 | 15408 | ООО "АРТ-СТРОЙ"
8 | Ремонт межпанельных швов | 2019-08-21 | 122000 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
9 | За изготовление и установку гильз d=60 на подвальные продухи | 2019-11-26 | 17600 | ИП Обухов Алексей Борисович
| Итого |  | 333925.72
Выполнение работ по энергоэффективности
1 | Ремонт межпанельных швов | 2019-08-21 | 33624.32 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а Тел./Факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 46
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Заделка рустов в подвале 3-6 подъезды | февраль | 155924
2 | Работы по замене оконного стекла подъезды № 1,2 | февраль | 3800
3 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | март | 3930.41
4 | Установка информационных стендов в 5 подъезде | апрель | 834.68
5 | Монтаж общедомового счетчика электроэнергии | май | 4398.63
6 | Изготовление и установка скамеек ( 2 шт.) | июль | 10030
7 | За алмазное сверление отверстий ф160в Ж\Б глубиной 400 мм. | август | 15408
8 | Ремонт межпанельных швов | август | 122000
9 | За изготовление и установку гильз d=60 на подвальные продухи | ноябрь | 17600
План по энергоэффективности за 2019г.
1 | Ремонт межпанельных швов | август | 33624.32
Председатель совета МКД_______________ Логинова Л.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин