## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для тех.нужд | 2019-03-20 | 9823 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | 2019-03-25 | 7209.63 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | 31,05,2019 | 28641 | ООО "ApтСтрой"
4 | Установка урн перед входными группами | 02,07,2019 | 11707.78 | ООО»ЖРП»МЕТАЛЛУРГ»
| Итого |  | 57381.41
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Усачева О.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 52
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж трубопровода ГВС,ХВС для тех.нужд | март | 9823
2 | Монтаж трансформаторов тока в ВРУ | март | 7209.63
3 | Ремонт и поверка оборудованная коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя по системе отопления и ГВС | май | 28641
4 | Установка урн перед входными группами | июль | 11707.78
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Усачева О.Г.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин