## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Замена задвижки ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | 2019-01-31 | 4723 | ООО "АртСтрой"
2 | Установка кабель-каналов ,чистка слаботочных каналов и укладка линий связи | 2019-05-06 | 30570 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
3 | Ремонт подъезда № 4 | 17,05,2019 | 119997 | ООО "ЖРП"Металлург"
4 | Покраска газопровода | 14,06,2019 | 9229 | ООО "ЖРП"Металлург"
5 | Работы по монтажу тамбурных алюминиевых дверей в 4 подъезде | 2019-07-09 | 45400 | ООО "ОПК"Аметист"
6 | Валка зеленых насаждений ( клен двуствольный-1 шт.,черемуха двуствольная- 1 шт.,клен- 1 шт.,черемуха- 2 шт.) | 2019-09-30 | 34040 | ООО "Ижклинсервис"
7 | Валка зеленых насаждений ( клен- 1 шт.) | 2019-09-30 | 3910 | ООО "Ижклинсервис"
8 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, ремонт слаботочных ящиков в подъезде № 3 | 2019-11-14 | 36724 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
9 | Ремонт подъезда № 3 | 2019-12-02 | 127173 | ООО "ЖРП"Металлург"
10 | Ремонт радиатора в квартире № 55 | 2019-12-18 | 5926.88 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 417692.88
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2019 г. по адресу: ул. Школьная, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Замена задвижки ДУ 50 на коммерческом узле учета расхода тепловой энергии и теплоносителя | январь | 4723
2 | Установка кабель-каналов ,чистка слаботочных каналов и укладка линий связи | май | 30570
3 | Ремонт подъезда № 4 | май | 119997
4 | Покраска газопровода | июнь | 9229
5 | Работы по монтажу тамбурных алюминиевых дверей в 4 подъезде | июль | 45400
6 | Валка зеленых насаждений ( клен двуствольный-1 шт.,черемуха двуствольная- 1 шт.,клен- 1 шт.,черемуха- 2 шт.) | сентябрь | 34040
7 | Валка зеленых насаждений ( клен- 1 шт.) | сентябрь | 3910
8 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, ремонт слаботочных ящиков в подъезде № 3 | ноябрь | 36724
9 | Ремонт подъезда № 3 | декабрь | 127173
10 | Ремонт радиатора в квартире № 55 | декабрь | 5926.88
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Куликова О.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин