## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2019 год по адресу: ул. Школьная, дом 61
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2019-11-01 | 10890.24 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Установка уличных камер SVI-S143 4Mp IP | 2019-11-14 | 17000 | ООО "Инновационные Строительные Технологии"
| Итого |  | 27890.24
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.В.Вахитова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2018 год по адресу: ул. Школьная, дом 61
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | ноябрь | 10890.24
2 | Установка уличных камер SVI-S143 4Mp IP | ноябрь | 17000
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ Н.В.Вахитова
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин