## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общего имущества на 2019 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Ремонт подъезда № 2 | 14,06,2019 | 119995 | ООО "ЖРП"Металлург"
2 | Установка урн перед входными группами | 03,06,2019 | 8533.78 | ООО "ЖРП"Металлург"
3 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, ремонтсиловых и слаботочных щитов. | 27,06,2019 | 68900 | ИП Шаклеин Андрей Григорьевич
4 | Валка зеленых насаждений | 16,07,2019 | 8580 | ООО "Ижклинсервис"
5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | 15,07,2019 | 37500 | ИП Соловьева Ольга Владимировна
6 | Ремонт подъезда № 3 | 2019-08-27 | 119998 | ООО "ЖРП"Металлург"
7 | Валка зеленых насаждений ( осина-1 шт.,береза- 1 шт.) | 2019-08-31 | 16100 | ООО "Ижклинсервис"
8 | Обрезка зеленых насаждений(черемуха-3 шт.) | 2019-09-30 | 4140 | ООО "Ижклинсервис"
9 | Валка зеленых насаждений(рябина-3 шт.,береза-5 шт.,черемуха-2 шт.) | 2019-09-30 | 41055 | ООО "Ижклинсервис"
10 | Прочистка вентиляциооных каналов в кв.№ 5,13,27,43 | 2019-12-02 | 7949.67 | ООО "ЖРП"Металлург"
| Итого |  | 432751.45
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общего имущества на 2019 г. по адресу: ул. Школьная, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Ремонт подъезда № 2 | июнь | 119995
2 | Укладка кабелей в кабель-каналы подьезд 1,4 | Март-май 2018 | 20000
2 | Установка урн перед входными группами | июнь | 8533.78
3 | Установка кабель-каналов и укладка проводов операторов связи ,чистка слаботочных каналов, ремонтсиловых и слаботочных щитов. | июнь | 68900
4 | Валка зеленых насаждений | июль | 8580
5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | июль | 37500
6 | Ремонт подъезда № 3 | август | 119998
7 | Валка зеленых насаждений ( осина-1 шт.,береза- 1 шт.) | август | 16100
8 | Прочистка вентиляциооных каналов в кв.№ 5,13,27,43 | декабрь | 7949.67
Председатель совета дома_______________ О.А. Науменко
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин