## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Работы на сетях и объектах водоснабжения. Отключение ввода водопровода | 2020-06-29 | 7110.58 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
2 | Ремонт ввода ХВС | 14,07,2020 | 71060 | ИП Червякова Марина Борисовна
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | 2020-07-13 | 7110.58 | МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
| Итого: |  | 85281.16
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Кабанов Е.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 60
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Работы на сетях и объектах водоснабжения. Отключение ввода водопровода | июнь | 7110.58
2 | Ремонт ввода ХВС | июль | 71060
3 | Работа бригады на сетях и объектах водоснабжения . Отключение ввода водопровода. | июль | 7110.58
4
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_____________Кабанов Е.В.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю. Комолкин