## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | 2020-06-01 | 11119.17 | ООО "ЖРП" Металлург"
2 | Установка полусфер (2 шт.) | 2020-09-02 | 3500.01 | ООО "ЖРП" Металлург"
3 | Установка почтовых ящиков в подъездах № 1,2,3 | 2020-12-22 | 21131.87 | ООО "ЖРП" Металлург"
4 | Дополнительное утепление чердачного перекрытия керамзитом | 2020-12-22 | 65661.88 | ООО "ЖРП" Металлург"
| Итого: |  | 101412.93
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 62
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Монтаж общедомового счетчика ХВС | июнь | 11119.17
2 | Установка полусфер (2 шт.) | сентябрь | 3500.01
3 | Установка почтовых ящиков в подъездах № 1,2,3 | декабрь | 21131.87
4 | Дополнительное утепление чердачного перекрытия керамзитом | декабрь | 65661.88
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Шумихина Л.А.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин