## факт
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
Выполнение плана работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. | Подрядчик
1 | Прокладка трубопровода (для уборки подъездов) | 2020-01-27 | 6000 | ИП Русалев Константин Владимирович
2 | установка и изготовление чердачных люков | 2020-03-16 | 16000 | ИП Обухов Алексей Борисович
3 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | 2020-05-29 | 3000 | ИП Обухов Алексей Борисович
4 | Ремонт межпанельных швов | 2020-08-11 | 34960 | ИП Белокрылов Денис Сергеевич
5 | За замену шкафов слаботочных (25 шт.) и монтаж ГКЛ с оштукатуриванием | 2020-10-05 | 87500 | ООО "ИТК плюс"
| Итого: |  | 147460
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома______________Никитина В.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин

## план
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колтома» 426054, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а тел./факс (3412) 58-39-89, 59-90-74
План работ по ремонту общедомового имущества на 2020 год по адресу: ул. 30 лет Победы, дом 64
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Ориентировочная стоимость работ, руб.
1 | Прокладка трубопровода (для уборки подъездов) | январь | 6000
2 | установка и изготовление чердачных люков | март | 16000
3 | Изготовление и установка жалюзей на подвальные продухи | май | 3000
4 | Ремонт межпанельных швов | август | 34960
5 | За замену шкафов слаботочных (25 шт.) и монтаж ГКЛ с оштукатуриванием | октябрь | 87500
СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета дома_______________Никитина В.И.
Директор ООО "УК "Колтома" ______________ С.Ю.Комолкин